## Opis
JSON tools
Aplikacja dla programistów, którzy potrzebują przeformatować lub filtrować struktury danych zapisane w formacie JSON a także porównać ze soba struktury. JSON tools pozwala zarówno na zminifikowanie niezminifikowanej reprezentacji JSON, a także na operację odwrotną (z dodaniem wszelkich odstępów i nowych linii). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzieki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Uwaga: nie wymagamy tworzenia własnego parseru dla reprezentacji JSON, można z powodzeniem użyć bibliotek - np. biblioteki Jakson (mapowanie obiektów do typu JsonNode).

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. | 20 | 5 | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające strukturę do transformacji o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako programista mogę uzyskać zminifikowaną strukturę w formacie JSON na podstawie pełnego zapisu w formacie JSON, aby zmniejszyć rozmiar danych. | 12 | 3 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis nie zawiera niepotrzebnych spacji o Zapis mieści się w jednej linii o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. | 12 | 5 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis zawiera prawidłowe wcięcia o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę | 10 | 5 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności poza tymi przekazanymi na wejściu o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą określonych własności, aby uprościć strukturę | 10 | 5 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Obiekty JSON posiadają tylko wybrane własności (wszystkie inne są usuwane) o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. | 9 | 13 | 1 | o Prawidłowo podawane linie z różnicami o Dla obu pustych tekstów nie są znajdowane różnice o Dla jednego pustego tekstu cały tekst zaznaczany jest jako różnica
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Element przekopiowany z zakładki Rejestr Produktu |  | (dla elementu rejestru produktu)
| Zadanie nr 1 do elementu rejestru produktu | (dla zadania)
Zadanie nr 2 do elementu rejestru produktu
Zadanie nr 3 do elementu rejestru produktu
Zadanie nr 4 do elementu rejestru produktu
…
Element przekopiowany z zakładki Rejestr Produktu
Zadanie nr 1 do elementu rejestru produktu
…